## 附件4-自评结果汇总表
附件4
白水江保护局2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 社会保险补助 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | 100
2 | 森林植被恢复（松材线虫调查） | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65
3 | 科技创新资金 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.04 | 25.2% | 90.5
4 | 野生动植物资源管理（疫源疫病防治） | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 26.15 | 10 | 16.15 | 0 | 20.42 | 78.09% | 92
5 | 禁种铲毒补助 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 35 | 15 | 20 | 0 | 16.07 | 45.91% | 94
6 | 国家公园工作经费 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% | 100
7 | 林业有害生物防治 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 100% | 100
8 | 森林防火补助 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 100% | 98
9 | 森林保险补助 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 100% | 100
10 | 森林火灾风险普查 | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心 | 61 | 0 | 61 | 0 | 35.19 | 57.69% | 93.6
| 合计 |  | 364.15 | 197 | 167.15 | 0 | 243.72 | 66.93%

## 禁种铲毒补助
附件4-1
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 禁种铲毒补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 35 |  | 16.07 |  | 10 |  | 45.91% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 20 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照省林草局要求，在进一步广泛开展林区禁毒人民战争的基础上，禁毒宣传教育、搜山踏查要实现全覆盖。各责任单位紧紧抓住关键环节，组织各方面力量，对涉毒重点林区、省县乡毗邻地区全面开展宣传教育、踏查铲毒等工作，力争毒品“零种植”，确保毒品“零产量”。 | [5 empty] | 按照省林草局要求，基本完成禁毒宣传教育、搜山踏查等工作，对涉毒重点林区、省县乡毗邻地区全面开展宣传教育、踏查铲毒等工作，2021年度内毒品“零种植”，确保了毒品“零产量”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 禁种铲毒宣传次数 |  |  | >=40 | 99 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 禁种铲毒宣传人次 |  |  | >=500 | 510 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 禁种铲毒踏查人次 |  |  | >=400 | 400 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 禁种铲毒踏查面积 |  |  | >=7500亩 | 10000亩 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 禁种铲毒踏查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 项目当期完成率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 群众对毒品危害社会知晓度 |  |  | >=85% | >=85% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 群众对禁种铲毒的参与度 |  |  | >=80% | >=80% | 5 |  | 5 |  | 无
……
|  | 生态效益指标 | 毒品（株数） |  |  | =0株 | =0株 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 禁种铲毒对社会稳定的影响 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林保险
附件4-2
2021年 白水江保护局 预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 森林保险
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对235.28万亩公益林进行投保 | [5 empty] | 完成235.28万亩公益林进行投保
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林面积（万亩） |  |  | 235.28 | 235.28 | 50 |  | 50 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林经济损失（万元） |  |  | 32.199 | 32.199 | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 森林面积损失（万亩） |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15 |  | 无
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报案（次） |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 定损（次） |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 林业有害生物防治
附件4-3
2021年白水江保护局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业有害生物防治
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成区内发生病虫害防治 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积（万亩）
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  |  | 0.3 | 0.075 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 林业有害生物防治完成率（%） |  |  | 100% | 100%% | 20 |  | 20
公益林管护合格率（%）
|  | 时效指标 | 项目开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 公益林聘用护林员人数
|  |  | 林业、草原有害生物扩散蔓延 |  |  | 有效控制 | 有效控制 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
公益林区生态效益改善
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林管护员满意度
|  |  | 社会群众满意度（%） |  |  | >=80% | >=80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林植被恢复
附件4-4
2021年白水江保护局部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 森林植被恢复（松材线虫调查）
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全区松材线虫病调查 |  |  |  | 部分已完成，因资金到账迟，项目进度低。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普查线路40条 | ≧40条 | 20 | 4 |  | 2
|  |  | 林班40个 | ≧林班40个 | 20 | 4 |  | 2
|  |  | 小班60个 | ≧小班60个 | 30 | 4 |  | 2
|  |  | 完成航迹300KM | ≧300KM | 150 | 4 |  | 2
|  |  | 普查面积42.64万亩 | 42.64 | 20 | 4 |  | 2
|  | 质量指标 | 完成线路条数95% | 完成线路条数100% | 50% | 4 |  | 2
|  |  | 完成林班普查100% | 完成林班普查100% | 50% | 4 |  | 2
|  |  | 完成小班普查95% | 完成小班普查100% | 50% | 4 |  | 2
|  |  | 完成航迹里程95% | 完成航迹里程100% | 50% | 4 |  | 2
|  |  | 完成普查面积90% | 完成普查面积100% | 50% | 4 |  | 2
|  | 时效指标 | 及时 | 及时 | 不及时 | 10 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无超支 | 无超支 | 未超支 | 15 |  | 15
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 保护区及周边林区松材线虫病防控 | 保护区及周边林区松材线虫病防控 | 10 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 松材线虫病在本区域未发生 | 松材线虫病在本区域未发生 | 10 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 满意度≧85% | 10 | 10 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  | 65
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林防火补助资金
附件4-5
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业和草原资源保护与发展项目森林防火
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对辖区内群众进行防火宣传、开展防火巡查、督查及验收等，确保辖区不发生森林火灾、维护森林资源安全。 | [5 empty] | 较好完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火区应急通道维护数量 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 防火设施设备维护数量 |  |  | 240 | 240 | 2 |  | 2
|  |  | 防火物资采购数量 |  |  | 5000册5400张5000条 | 5000册5400张5000条 | 6 |  | 6
|  |  | 森林防火应急预案完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 防火宣传次数 |  |  | 50 | 50 | 4 |  | 4
|  |  | 防火培训次数 |  |  | 8 | 8 | 6 |  | 6
|  |  | 防火培训人数 |  |  | 200 | 200 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） |  |  | 0% | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 防火设施设备完好率 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目当期完成率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 火灾案件查处率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 有效保护辖区内森林资源情况 |  |  | 有效保护 | 有效保护 | 20 |  | 18 |  | 存在极个别放牧情况及上山采药活动。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | >=90% | >=95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林火灾风险普查
附件4-6
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 白水江保护区森林火灾风险普查
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61 | 61 |  | 35.19 |  | 10 |  | 57.69% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61 | 61 |  | 35.19 |  | — |  | 57.69% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乔木标准样地专项调查 |  |  | 39 | 39 | 10 |  | 10
|  |  | 灌木森林可燃物标准地项调查 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5
|  |  | 大样地调查 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5
|  |  | 野外火源隐患点采集率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 各类型森林可燃物载量测算 |  |  | 100% | 92% | 5 |  | 4.5 |  | 非试点区4个标准地内业分析正在进行
|  |  | 可燃物危险性评估分析率 |  |  | 100% | 92% | 4 |  | 4.5 |  | 非试点区4个标准地内业分析正在进行
|  |  | 森林火灾危险性调查与评估数据质检、入库汇总、分析、制图率 |  |  | 100% | 92% | 5 |  | 4 |  | 非试点区4个标准地内业分析正在进行
|  |  | 调查培训次数 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 调查培训人数 |  |  | 18 | 18 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目当期完成率 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4.6 |  | 非试点区4个标准地内业分析正在进行
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 查清火灾隐患因子 |  |  | 查清 | 查清 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 针对性的管控森林火灾隐患情况 |  |  | 有效管控 | 有效管控 | 10 |  | 9
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | >=90% | >=95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.6
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 社会保险补助
附件4-7
2020年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 社会保险补助
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成森林管护人员森林资源管护任务工资和退休职工社保缴费工作。改善民生，增强意识。 | [5 empty] | 完成森林管护人员森林资源管护任务工资和退休职工社保缴费工作。改善民生，增强意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社保缴费人数（人） |  |  | >=12人 | 64 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 社保参保率（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 补贴标准（元·人/年） |  |  | 7652 | 7652 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社保覆盖率 |  |  | >=90% | >=90% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 退休职工医疗保险参保率 |  |  | >=90% | >=90% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 天然林保护工程对生态可持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 林场职工稳定性 |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 国家公园工作经费
附件4-8
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国家公园工作经费
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升国家公园保护、管理和能力，改善保护管理条件，提高宣传教育能力，完善全方位多层次保护体系，促进生态保护、自然资源利用与居民生活改善有机统一，建设我国生态文明体制创新、人与自然和谐共生，特有珍稀濒危动物栖息地和生物多样性保护。 | [5 empty] | 提升了国家公园管理能力，提高了宣传教育能力，激发了职工工作热情，促进了生态保护、自然资源教育利用与居民生活改善有机统一。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传影像资料 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 制作宣传画册 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10
|  |  | 培训次数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 终期验收合格率 |  |  | >=85% | 90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 按当年资金核定使用 |  |  | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家公园管理能力 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  |  | 达到宣传效果 |  |  | 明显 | 明显 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 国家公园生物多样性 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6
|  |  | 职工干事积极性 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受宣传群众满意度 |  |  | >=85% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 职工满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 野生动植物管理
附件4-9
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 野生动植物资源管理（疫源疫病防治）
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.15 | 26.15 |  | 20.42 |  | 10 |  | 78.09% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 |  | 4.27 |  | — |  | 42.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 16.15 | 16.15 |  | 16.15 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照相关要求全部顺利完成国家林业和草原局野生动物疫源疫病监测总站和甘肃省陆生野生动物疫源疫病监测办公室安排的日报周报任务，并完成医用防护用品采购，源疫病监测设备、工具等基础性物资采购，以及疫源疫病监测防控知识培训。 | [5 empty] | 已经按照相关要求已经全部顺利完成日报和周报。并完成医用防护用品采购，源疫病监测设备、工具等基础性物资采购，以及疫源疫病监测防控知识培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：野生动物疫源疫病监测防控物资的采购 |  |  | 16.15万元 | 16.15万元 | 10 |  | 6
|  |  | 指标2：疫源疫病监测防控补充物资的采购 |  |  | 4.27万元 | 4.27万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：野生动物疫源疫病监测防控宣传资料的制作及宣传工作 |  |  | 5.73万元 | 0 | 5 |  | 1 |  | 项目正在执行中
|  | 质量指标 | 指标1：采购的129种物资经验收全部合格 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：补充采购的口罩等防疫物资经验收符合采购标准 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：采购的物资及时发放到各保护站及监测人员 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：补充采购的口罩等防疫物资已经及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
……
|  | 成本指标 | 指标1：采购不超过预算资金 |  |  | 预算资金内 | 预算资金内 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：补充采购的口罩等防疫物资 |  |  | 预算资金内 | 预算资金内 | 10 |  | 10
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：有效防护职工传染或被传染疫病，建立监测防控物资储备。 |  |  | 有效防护 | 有效防护 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监测人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：各保护站及中心 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 科技创新与国际合作项目
2021年 白水江保护局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 科技创新与国际合作项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃白水江国家级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 5.05 |  | 10 |  | 25.2% |  | 2.5
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 20 | 20 |  | 5.05 |  | — |  | 25.2% |  | 2.5
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目外业及科技成果撰写 | [5 empty] | 受新冠病毒疫情影响工作完成96.5%，部份资金未报账。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：3个村调查.30条样线调查 |  |  | 3村、30条线 | 3村、30条样线 | 15 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：野猪养殖设施1处 |  |  | 1处 | 1处 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标3：红、绿黄荆茶2产品研制 |  |  | 2种 | 2种 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：设施面积大、实用 |  |  | 152平方米 | 152平方米 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：替代产品应用性强 |  |  | 2种 | 2种 | 10 |  | 5 |  | 无
……
|  | 时效指标 | 指标1：捕捉野猪15天 |  |  | 15天 | 15天 | 5 |  | 5 |  | 无
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：2和新茶技术 |  |  | 2种 | 2种 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：制作茶叶设备购置 |  |  | 6种 | 6种 | 2 |  | 0 |  | 产品还在选择中，选好购置
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：减轻野生动物危害方法1种 |  |  | 1种 | 1种 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：田地种黄荆树保护生态 |  |  | 1种 | 1种 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：产品应用性强 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：促进保护与利用 |  |  |  |  | 5 |  | 5
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.5
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。