## 五项社会保险
附件3-1
中央对地方专项转移支付林业生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护恢复资金（五项社会保险）
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃白水江国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 181 | 181 | 112.28 |  | 10 | 62.03% |  | 6.2033
|  |  | 其中：中央补助 | 181 | 181 | 112.28
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为职工购买五项社会保险。 |  |  |  |  | 完成职工购买五项社会保险。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 上一轮退耕还林补助面积（万亩
增加新造林（草）地面积（万亩）
退耕还林（草）第二次补助面积（万亩）
退耕还林第三次补助面积
|  |  | 参保人数（人） |  |  | 113 | 113 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 造林质量达标情况（合格率）
|  | 时效指标 | 当年资金支出率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 20 | 20
退耕还林还草完成及时情况（2018年底前完成计划）
|  | 成本指标 | 退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩）
退耕还草标准（累计2次补助，单位：元/亩）
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入水平增幅 |  |  | ≥5% | ≥5% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会保险参保率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失效果 |  |  | 有一定效果 | 有一定效果 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥70% | ≥70% | 10 | 10
总分 |  |  | 96

## 国家公园建设补助
附件3-2
中央对地方专项转移支付林业生态保护恢复资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 大熊猫国家公园白水江分局保护设施（巡护道路）维护项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃白水江国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 39.97 |  | 10 | 3.9% |  | 3
|  |  | 其中：中央补助 | 1000 | 1000 | 39.97 |  | 10 | 3.9% |  | 3
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 维修加固巡护道路，设置三处巡护栈道、危险道路排险、新建桥梁、挡墙及护栏等。 |  |  |  |  | 目前已完成勘察、设计、实施方案编制并上报已审批，完成招投标工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公园基础实施维护单位数量(个) |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 6米宽跨径13米的桥梁 （座） |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 已完成前期工作，将加快项目实施进度，在实施期限内完成该项工作。
|  |  | 2.8米宽跨径25米人行悬索桥（座） |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 已完成前期工作，将加快项目实施进度，在实施期限内完成该项工作。
|  |  | 路面清理、路肩处理、护栏（处） |  |  | 10 | 0 | 5 | 0 | 已完成前期工作，将加快项目实施进度，在实施期限内完成该项工作。
|  |  | 巡护道路排险加固（处） |  |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 已完成前期工作，将加快项目实施进度，在实施期限内完成该项工作。
|  |  | 新建总长4.406KM的栈道（处） |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 已完成前期工作，将加快项目实施进度，在实施期限内完成该项工作。
|  | 质量指标 | 招投标程序及公司合法合规 |  |  | 合法合规 | 合法合规 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 及时完成项目勘察、设计、实施方案、招投标等工作 |  |  | 截止2021年底 | 截止2021年底 | 15 | 15
|  |  | 资金拨付及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地群众务工收入增加 |  |  | 增加 | 增加 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 国家公园保护和管理能力 |  |  | 显著 | 显著 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有利于生态保护 |  |  | 有利 | 有利 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 国家公园所在地生态环境质量
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
总分 |  |  | 63